ANEXO “B”  AOS  ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

(previsão de liquidação com base no Instrumento de Medição)

Este cronograma físico/financeiro tem por base o cronograma de atividades previstas para o Curso com a previsão das datas de entregas finais de cada fase do processo e a sua respectiva liquidação. O Instrumento de medição de Resultados conterá cada uma desses fases, estabelecendo as metas e níveis a serem atingidos em cada uma dessas entregas parciais.

| Atividade | Data | Liquidação | Obs |
| --- | --- | --- | --- |
| Assinatura do Contrato de Prestação de Serviços | DEZ 20 | 10% | * (2) |
| Início do Curso no AVA | Até 10 FEV 21 | 5% | * (1) |
| Disciplina 1 - Administração I | 22 FEV 21 |  |  |
| 1º Conteúdo: Administração pública | 22 FEV 21 |  |  |
| Resultado da 1ª Chamada da Prova Formal do 1º conteúdo da disciplina 1 | Até 29 MAR 21 | 5% | * (1) |
| 2º Conteúdo: Modelagem organizacional | 26 MAR 21 |  |  |
| Resultado da 1ª Chamada da Prova Formal do 2º conteúdo da disciplina 1 | Até 19 ABR 21 | 5% | * (1) |
| 3º Conteúdo: Qualidade na administração pública | 16 ABR 21 |  |  |
| Resultado da 1ª Chamada da Prova Formal do 3º conteúdo da disciplina 1 | Até 17 MAIO 21 | 5% | * (1) |
| Disciplina 2 - Metodologia da Pesquisa | 14 MAIO 21 |  |  |
| Avaliação final do Projeto de Pesquisa | 18 JUN 21 | 5% | * (1) |
| Disciplina 3 – Administração II | 4 JUN 21 |  |  |
| Resultado da 1ª Chamada da Prova Formal da disciplina 3 | Até 5 JUL 21 | 5% | * (1) |
| Disciplina 4 – Técnicas de Negociação | 2 JUL 21 |  |  |
| Resultado da 1ª Chamada da Prova Formal da disciplina 4 | Até 19 JUL 21 | 5% | * (1) |
| Disciplina 5 – Projetos | 16 JUL 21 |  |  |
| Resultado da 1ª Chamada da Prova Formal da disciplina 5 | Até 9 AGO 21 | 5% | * (1) |
| Disciplina 6 – Direito | 6 AGO 21 |  |  |
| Resultado da 1ª Chamada da Prova Formal da disciplina 6 | Até 6 SET 21 | 5% | * (1) |
| Disciplina 7 – Orçamento e Finanças I | 3 SET 21 |  |  |
| Resultado da 1ª Chamada da Prova Formal da disciplina 7 | Até 4 OUT 21 | 5% | * (1) |
| Disciplina 8 – Auditoria | 1º OUT 21 |  |  |
| Resultado da 1ª Chamada da Prova Formal da disciplina 8 | Até 25 OUT 21 | 5% | * (1) |
| Disciplina 9 – Gestão de Pessoal I | 22 OUT 21 |  |  |
| Resultado da 1ª Chamada da Prova Formal da disciplina 9 | Até 29 NOV 21 | 5% | * (1) |
| Remessa dos TCC | 13 DEZ 21 | 10 % |  |
| Resultado Final, Apresentação e Defesa dos TCC | MAR 22 | 5 % | * (2) |
| Resultado Final, Apresentação e Defesa dos TCC | AGO 22 | 10% | * (2) |
| Término do Curso no AVA | Até NOV 22 | 5 % | * (2) |

* (1) até 5 (cinco) dias úteis após

* (2) data a ser coordenada posteriormente

Salvador – BA, 21 de agosto de 2020

PIETRO CARLO HAINE STEFFEN  –  Cel

Chefe da Divisão de Ensino da EsFCEx